## template
phase | 日付 | 担当 | 実施事項
Phase0［データ・スクリプトのチェック］ |  | データの整理担当者 | 変換・リネーム用のフォルダ構造を作る。
|  | PC操作担当者 | Windows上にPython ver.3.0以降がインストールされていることを確認する。ノートPCのUsers\nodal\Documents\git\RID004\functionに入っている、「conv_and_rename_REST1_NCNPseq0.py」の最新版を治療ごとのフォルダ直下にコピーする。
phase1［変換・リネーム］ |  | PC操作担当者 | 「コマンドプロンプト」を立ち上げ、治療ごとのフォルダの中に入り、python3 conv_and_rename_REST1_NCNPseq0.pyとしてスクリプトを走らせる。1スキャンにつき1分程度で変換が完了する。
|  | PC操作担当者 | 作成された「rename_nii_img」フォルダの中にデータができているか確認する。特にDWIフォルダとRESTフォルダの中を確認し、まったくできていないようであれば、スキャン番号と撮像時期を控え（例：NC0011のpre）、その治療の「nii_img」と「rename_nii_img」を小高のノートPCにコピーしておく
|  | データの整理担当者 | 変換・リネームが問題なく行えたデータをWS内のHCPPipelineAnalysisフォルダに移す。
|  | 解析担当者 | 解析担当者はエラーが出たスキャン番号の「nii_img」と「rename_nii_img」をチェックして、コードを修正する。命名は「conv_and_rename_REST1_NCNPseq1.py」「conv_and_rename_REST1_NCNPseq2.py」としていき、どのスキャンのどの撮像時期の修正プログラムかは、ファイル内のコメント欄に明記しておく。できたものをGithub経由でUsers\nodal\Documents\git\RID004を再クローンして更新しておく。更新状況はSlackで共有する。
|  | PC操作担当者 | PC操作担当者は新しい修正プログラムを使って、再度変換を行う。
|  | データの整理担当者 | 変換・リネームが問題なく行えたデータをWS内のHCPPipelineAnalysisフォルダに移す。
phase2［HCPPipelineの実行］ |  | PC操作担当者 | HCPPipelineをマニュアルに沿って実行する。
|  | データの整理担当者 | 変換が終わったデータはWSの別の場所に保管し、元データは削除する。
|  | データの整理担当者 | 解析管理シート（Slackで共有）に正常終了したかを記載する。
phase3[QCの実行] |  | QC担当者 | SlicerあるいはOsiriXを使い、DICOM、変換後NIFTIをチェックして、QC管理シートに記載を行う。QCは2名で行い、意見が割れたスキャンはセルの色を変えておき一定期間ごとに話し合い採用かを決める。
データの整理担当者
PC操作担当者
QC担当者
解析担当者